УТВЕРЖДАЮ: ДИРЕКТОР

МКОУ «СОШ №8»

Эльмирзаева И.О.

План	подготовки к ЕГЭ 2021-2022уч.г.

|  |  | Мероприятия | сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Нормативное обеспечение |  |  |
| 1 | Изучение нормативно-правовой базы проведения ЕГЭ: - на совещаниях при директоре - на инструктивно-методических совещаниях при заместителе директора; - на классных часах в 11-х классах и родительских собраниях |  | Сентябрь — февраль | Директор, зам. директора по УВР |
| 2 | Подготовка информационного стенда «Единый государственный экзамен» для обучающихся и их родителей (законных представителей) |  | Октябрь | Зам. директора по УВР |
| 3 | Разработка и изучение инструкций и методических материалов: - в помощь обучающимся; - в помощь учителю; - памятка для родителей (законных представителей) обучающихся |  | Январь -г февраль | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
|  | 2. Кадровое и методическое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Проведение инструктивно-методических совещаний и заседаний по вопросам организации и подготовки к ЕГЭ: - Заседание методического совета с повесткой дня «Анализ результатов ЕГЭ выпускников школы» . |  | Ноябрь | Председатель методического совета |
| 2 | - Заседания ШМО учителей- предметников по изучению содержания и правил подготовки, обучающихся к сдаче ЕГЭ. Разработка рекомендаций по планированию деятельности ШМО по подготовке учащихся к ЕГЭ |  | Ноябрь | Руководители ШМО |
| 3 | - Совещание при зам. директора по УВР «Психологические и гигиенические условия подготовки и проведения ЕГЭ» |  | Апрель | Зам. директора по УВР, педагог- психолог |
| 4 | Проведение заседаний ШМО: - знакомство с нормативными документами; - знакомство с демоверсиями по предметам; - знакомство с изменениями в КИМ; - совершенствование форм и методов |  | Первое полугодие учебного года | Руководители ШМО |

|  | работы с обучающимися группы риска по ликвидации пробелов в знаниях и повышению качества выполнения тестовых заданий; - знакомство с тематикой сочинения (изложения); - методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения); - эффективность использования информационных ресурсов в учебном процессе при подготовке к ЕГЭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Работа с классными руководителями 11-х классов по проблемам: «Контроль успеваемости и посещаемости учащихся», «Психологическая подготовка учащихся к проведению итоговой аттестации в форме ЕГЭ» | Постоянно | Зам. директора по УВР |
| 6 | Проведение расширенного методического совещания по подготовке выпускников к сочинению с целью разработки методических рекомендаций | Сентябрь — октябрь | Зам. директора по УВР, руководитель ШМО учителей русского языка и литературы |
| 7 | Участие педагогов в работе постоянно действующих семинаров для учителей русского языка и математики | Сентябрь — апрель | Руководители ШМО |
| 8 | Организация консультативной помощи педагогам по психологическим проблемам, связанным с проведением ЕГЭ | Сентябрь — май | Педагог-психолог |
| 9 | Консультирование учителей- предметников. классных руководителей по актуальным проблемам методического сопровождения ЕГЭ | Сентябрь — май | Зам. директора по УВР |
| 10 | Издание приказа о назначении ответственного за создание базы данных по подготовке к ЕГЭ | Сентябрь | Директор |
| 11 | Разработка и формирование пакета рекомендаций для учителей-предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ | Октябрь — ноябрь | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 12 | Обучение педагогов ОО современным методам и технологиям контроля уровня знаний выпускников | Октябрь — март | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 13 | Проведение заседаний ШМО по корректировке планов методической работы | Ноябрь | Руководители ШМО |
| 14 | Приобретение сборников учебно- тренировочных материалов | Ноябрь | Учителя-предметники |
| 15 | Совещание при директоре «Психологическое сопровождение ЕГЭ в школе» | Февраль | Директор , педагог- психолог |
|  | 3. Организационная работа и контрольная деятельность |  |  |

| 1 | Совещание при директоре «Утверждение плана-графика подготовки ¦ школы к ЕГЭ» | Сентябрь | Директор |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Определение обучающихся группы риска по каждому учебному предмету ЕГЭ и организация контроля их успеваемости (проведение групповых и индивидуальных консультаций и т.д.). Проведение работы с обучающимися группы риска по ликвидации пробелов в знаниях и повышению качества выполнения тестовых заданий | Сентябрь, в течение года | Классные руководители 11-х классов, учителя- предметники |
| 3 | Отчеты педагогических работников по подготовке ЕГЭ: - отчеты классных руководителей о работе с выпускниками и их родителями (законными представителями) по подготовке к ЕГЭ; - отчеты учителей-предметников о работе с обучающимися группы риска по повышению качества выполнения тестовых заданий ЕГЭ; - отчеты руководителей ШМО по подготовке к ЕГЭ | По графику | Зам. директора по УВР |
| 4 | Ознакомление обучающихся 11-х классов с типовыми контрольно-измерительными материалами по предметам. Обеспечение готовности обучающихся выполнять задания разных уровней сложности | В течение учебного года | Учителя- предметники |
| 5 | Составление списков выпускников школы для участия в ЕГЭ | Октябрь | Ответственный за создание базы данных по подготовке к ЕГЭ |
| 6 | Регистрация обучающихся 11-х классов на итоговое сочинение | Ноябрь | Зам. директора по УВР |
| 7 | Проведение итогового сочинения. Анализ результатов сочинения | Декабрь | Зам. директора по УВР |
| 8 | Совещание при директоре по результатам сочинения | Декабрь | Директор, зам. директора по УВР |
| 9 | Проведение пробного тестирования по предметам в форме ЕГЭ | Декабрь — апрель | Зам. директора по УВР |
| 10 | Анализ результатов мониторинга качества образования в первом полугодии 11-го класса | Декабрь | Зам. директора по УВР |
| 11 | Ознакомление обучающихся 11-х классов с документами (бланками) ЕГЭ, практические занятия по заполнению бланков ЕГЭ | Февраль | Зам. директора по УВР, классные: руководители |
| 12 | Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих вопросы подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ: утверждение выбора учащимися экзаменов | Февраль | Директор, зам. директора по УВР |

|  | государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | - допуск учащихся к государственной (итоговой) аттестации | Май |  |
| 14 | Инструктирование обучающихся 11-х классов перед проведением пробного ЕГЭ о правилах дорожного движения во время пути следования в ППЭ | Перед пробным экзаменом | Классные руководители |
| 15 | Участие выпускников в пробном экзамене с целью ознакомления с процедурой проведения ЕГЭ, содержанием, структурой и уровнем сложности КИМ | Март | Зам. директора по УВР |
| 16 | Назначение ответственных представителей (сопровождающих) на пункт проведения экзаменов | Март | Зам. директора по УВР |
| 17 | Совещание при директоре «Организация итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ» | Апрель | Директор 00 |
| 18 | Анализ результатов пробного экзамена в форме ЕГЭ | Апрель | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 19 | Составление графика проведения консультаций перед ЕГЭ | За 2 недели до начала экзаменов | Зам. директора по УВР |
| 20 | Анализ результатов мониторинга качества образования во втором полугодии 11-го класса | До 21 мая | Зам. директора по УВР |
| 21 | Подготовка приказа о допуске обучающихся 11-х классов к сдаче ЕГЭ | До 22 мая | Зам. директора по УВР |
| 22 | Инструктирование обучающихся 11-х классов перед проведением ЕГЭ по предметам о правилах дорожного движения во время пути следования в ППЭ | Перед каждым экзаменом | Зам. директора по УВР |
| 23 | Анализ результатов ЕГЭ | Конец июня | Зам. директора по УВР |
| 24 | Подготовка сводного аналитического отчета по результатам ЕГЭ. Разработка мер по совершенствованию процедуры подготовки школы к проведению ЕГЭ | Конец июня | Зам. директора по УВР |